## Sheet1
RENCANA KERJA KEGIATAN KALURAHAN
KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI
NO | BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN |  |  |  |  | LOKASI | VOLUME | SATUAN | BIAYA (RP) | SASARAN |  |  |  | WAKTU PELAKSANAAN |  |  | PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN | TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
| BIDANG |  | SUB BIDANG |  | KEGIATAN |  |  |  |  | JUMLAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | A-RTM | DURASI | MULAI | SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
|  |  | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |  | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Kalurahan Nomporejo | 12 Bulan | Bulan | 53141760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | Jan | Des | Palapa
|  |  | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |  | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa# | Kalurahan Nomporejo | 12 Bulan | Bulan | 494533712 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 bulan | Jan | Des | Palapa
|  |  | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |  | Penyediaan Tunjangan BPD | Kalurahan Nomporejo | 12 Bulan | Bulan | 60914400 | 7 | 5 | 2 | 2 | 12 Bulan | Jan | Des | Palapa
|  |  | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |  | Penyediaan Operasional BPD | Kalurahan Nomporejo | 12 Bulan | Bulan | 16643500 | 7 | 5 | 2 | 2 | 12 bulan | Jan | Des | Palapa
|  |  | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |  | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Kalurahan Nomporejo | 12 Bulan | Bulan | 21698850 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3 Bulan | Juli | September | Palapa
|  |  | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |  | Penyediaan Sarana/Aset Tetap Perkantoran/Pemerintahan | Kalurahan Nomporejo | 12 Bulan | Bulan | 48694000 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 Bulan | Jan | Desember | Palapa
|  |  | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |  | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Kalurahan Nomporejo | 12 Bulan | Bulan | 8325000 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 Bulan | Jan | Desember | Palapa
| Lurah, | [15 empty] | Nomporejo, 24 Februari 2025
Carik,
| SAPON | [15 empty] | Eka Herdi Nugraha