## Sheet1
RENCANA KERJA KEGIATAN KALURAHAN
TAHUN: 2023
| KALURAHAN |  | : Nomporejo
| KAPANEWON |  | : Galur
| KABUPATEN |  | : Kulon Progo
| PROVINSI |  | : DIY
NO | Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan |  |  | Lokasi | Volume | Satuan | Biaya | Sasaran |  |  |  | Waktu Pelaksanaan |  |  | Pelaksana Kegiatan Anggaran | Tim Yang Melaksanakan Kegiatan
| Bidang | Sub Bidang | Kegiatan |  |  |  |  | Jumlah | Laki Laki | Perempuan | A- RTM | Durasi | Mulai | Selesai
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Kalurahan Nomporejo | 12 | Bulan | 49179100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
2 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Pamong Kalurahan | Kalurahan Nomporejo | 12 | Bulan | 368725800 | 14 | 10 | 4 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
3 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Tunjangan Suami/Istri | Kalurahan Nomporejo | 12 | Bulan | 25358280 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
4 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Tunjangan Anak | Kalurahan Nomporejo | 12 | Bulan | 8687328 | 17 | 7 | 10 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
5 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Tunjangan Hari Raya dan Ke 13 | Kalurahan Nomporejo | 2 | Kali | 60989200 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 Bulan | April, Juli | April, Juli | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
6 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kalurahan Nomporejo | 12 | Bulan | 29311812 | 17 | 11 | 6 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
7 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Operasional RW RT | Kalurahan Nomporejo | 12 | Bulan | 11366200 | 63 | 57 | 6 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
8 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Operasional Padukuhan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Kali | 14596640 | 40 | 30 | 10 | 15 | 12 Bulan | Mei | Juni | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
9 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Honorarium Staf adm BPKal dan Tenaga Honorer | Kalurahan Nomporejo | 2 | Orang | 58240800 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
10 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Pengadaan Seragam | Kalurahan Nomporejo | 30 | Buah | 3000000 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 Kali | Agustus | September | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
11 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Honorarium /THE Staf, Honorarium Bendahara, Petugas dan Admin | Kalurahan Nomporejo | 6 | Paket | 19253400 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 Kali | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
12 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Langganan Jasa Listrik, Majalah dan PBB | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 7508000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 Kali | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
13 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Operasional Perkantoran | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4719160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 Kali | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
14 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Honorarium PKPKD dan Rapat Koordinasi | Kalurahan Nomporejo | 6 | Paket | 9465000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 Paket | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
15 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Tunjangan BPD | Kalurahan Nomporejo | 12 | Bulan | 52850000 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
16 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Operasional BPD | Kalurahan Nomporejo | 12 | Bulan | 14082217 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 Bulan | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
17 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rapat Koordinasi Pemerintah dan Masyarakat | Kalurahan Nomporejo | 4 | Kali | 6034400 | 120 | 60 | 60 | 30 | 4 kali | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Palapa
18 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Dukungan Pencegahan Bencana dan Kerawanan Sosial | Kalurahan Nomporejo | 2 | Kali | 2029200 | 40 | 20 | 20 | 10 | 2 Kali | Januari | Desember | Jagabaya | TPK Jagabaya
19 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Dukungan Acara Seremonial Budaya dan Olahraga | Kalurahan Nomporejo | 1 | Kali | 15000000 | 200 | 120 | 80 | 80 | 1 Kali | Juli | Agustus | Kamituwa | TPK Kamituwa
20 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Kalurahan Nomporejo | 2 | Buah | 5937800 | 40 | 20 | 20 | 15 | 1 Kali | Oktober | Oktober | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
21 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Penyediaan Sarana Meubeler Kantor | Kalurahan Nomporejo | 3 | Unit | 8852400 | 40 | 20 | 20 | 15 | 1 Kali | November | November | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
22 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa | Kalurahan Nomporejo | 10 | Unit | 7170000 | 17 | 11 | 6 | 0 | 21 kali | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
23 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | Kalurahan Nomporejo | 2 | Unit | 1564000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 Kali | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
24 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Rehab Gedung Serbaguna Kalurahan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Unit | 19745108 | 200 | 100 | 100 | 80 | 1 Paket | November | November | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
25 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Pembangunan Gedung Pelayanan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Unit | 13014800 | 200 | 100 | 100 | 80 | 1 Paket | September | September | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
26 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Pemasangan Instalasi Listrik Kantor Pelayanan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Unit | 8500000 | 200 | 100 | 100 | 80 | 1 Paket | September | September | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
27 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4334800 | 100 | 50 | 50 | 30 | 1 Paket | Januari | Desember | Jagabaya | TPK Jagabaya
28 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Padukuhan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 5140800 | 320 | 240 | 80 | 150 | 1 Paket | Mei | Juni | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
29 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan DU RKP | Kalurahan Nomporejo | 1 | paket | 6913600 | 70 | 45 | 25 | 20 | 1 Paket | Juni | Juni | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
30 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musrengbangdes | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 6930000 | 70 | 45 | 25 | 20 | 1 Paket | Agustus | Agustus | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
31 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembuatan/Pemukhtakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 8447700 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 Paket | Februari | Maret | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
32 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 14362000 | 25 | 5 | 20 | 10 | 1 Paket | Maret | April | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
33 | Pembinaan Kemasyarakatan | Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 11786800 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 Paket | Februari | Maret | Jagabaya | TPK Jagabaya
34 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kebudayaan dan Keagamaan | Pengiriman Kontingen Group Kesenian | Kalurahan Nomporejo | 4 | Paket | 3921000 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 Paket | Maret , Oktober | Maret, Oktober | Kamituwa | TPK Kamituwa
35 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kebudayaan dan Keagamaan | Penyelenggaraan Malam Tirakatan 17 Agustus | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 3343800 | 70 | 60 | 10 | 20 | 1 Paket | Agustus | Agustus | Jagabaya | TPK Jagabaya
36 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kebudayaan dan Keagamaan | Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 21256400 | 320 | 200 | 120 | 140 | 1 Paket | Maret | April | Kamituwa | TPK Kamituwa
37 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kepemudaan dan Olah Raga | Penyelenggaraan Senam Kecamatan Sehat | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 3204800 | 150 | 75 | 75 | 40 | 1 Paket | Juli | Juli | Kamituwa | TPK Kamituwa
38 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kepemudaan dan Olah Raga | Pembinaan Karang Taruna | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 3182400 | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
39 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan LPMD | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 2560600 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 Paket | Januari | Desember | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
40 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan PKK | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 6322000 | 40 | 0 | 40 | 15 | 1 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
41 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan RT RW | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 3128700 | 46 | 46 | 0 | 20 | 1 Paket | November | November | Jagabaya | TPK Jagabaya
42 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan P3A dan Gapoktan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4560000 | 35 | 35 | 0 | 20 | 1 Paket | Januari | Desember | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
43 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kelembagaan Masyarakat | Bulan Bakti Gotong Royong | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 3883000 | 60 | 30 | 30 | 10 | 1 Paket | Mei | Mei | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
44 | Pemberdayaan Masyarakat | Kelautan dan Perikanan | Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar | Gandu dan Barongan | 1 | Paket | 49190700 | 20 | 20 | 0 | 16 | 1 Paket | Juni | Juli | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
45 | Pemberdayaan Masyarakat | Pertanian dan Peternakan | Padat Karya Pemeliharaan Saluran/Drainase | Bulak Nomporejo | 1 | Paket | 37190000 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 Paket | Januari | Desember | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
46 | Pemberdayaan Masyarakat | Pertanian dan Peternakan | Budidaya Pengembangan Kambing | Nampan | 1 | Paket | 48843100 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 Paket | Juli | Agustus | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
47 | Pemberdayaan Masyarakat | Pertanian dan Peternakan | Pengembangan KWT | Pandowan | 1 | Paket | 8472650 | 25 | 0 | 25 | 20 | 1 Paket | Maret | April | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
48 | Pemberdayaan Masyarakat | Pertanian dan Peternakan | Pelatihan /Penyuluhan Budidaya Tanaman Padi | Bulak Nomporejo | 1 | Paket | 9391800 | 50 | 40 | 10 | 20 | 1 Paket | Agustus | Desember | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
49 | Pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4045200 | 32 | 24 | 8 | 0 | 1 Paket | September | Oktober | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
50 | Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga | Penyuluhan KDRT | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 2524000 | 20 | 0 | 20 | 10 | 1 Paket | Agustus | September | Kamituwa | TPK Kamituwa
51 | Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga | Penyuluhan Pembinaan Yapitu | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 9409200 | 24 | 12 | 12 | 24 | 1 Paket | Maret | April | Kamituwa | TPK Kamituwa
52 | Pemberdayaan Masyarakat | Dukungan Penanaman Modal | Pembentukan Bumdes | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 9696800 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1 Paket | Maret | Mei | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
53 | Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Penanggulangan Bencana | Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 8000000 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
54 | Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Penanggulangan Bencana | Sosialisasi Kebencanaan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 5228750 | 36 | 24 | 12 | 15 | 1 Paket | Mei | Juni | Jagabaya | TPK Jagabaya
55 | Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Keadaan Mendesak | BLT DD | Kalurahan Nomporejo | 40 | Paket | 144000000 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
56 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya | Kalurahan Nomporejo | 4 | Paket | 10738000 | 172 | 92 | 80 | 75 | 4 Paket | Januari | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
57 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 8433200 | 100 | 50 | 50 | 60 | 1 Paket | Juni | September | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
58 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Penyusnan Dokumen Keuangan Kalurahan |  | 2 | Paket | 7657200 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 Paket | Oktober | Desember | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
59 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 1823200 | 34 | 17 | 17 | 0 | 1 Paket | April | Mei | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
60 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Penyusunan Kebijakan Kalurahan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4670000 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 Paket | Juni | Juli | Jagabaya | TPK Jagabaya
61 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 22537200 | 32 | 16 | 16 | 10 | 1 Paket | Juli | Agustus | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
62 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Lomba Desa | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4267800 | 70 | 35 | 35 | 20 | 1 Paket | Maret | April | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
63 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pertanahan | Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 103400000 | 28 | 14 | 14 | 5 | 1 Paket | Januari | Desember | Jagabaya | TPK Jagabaya
64 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pertanahan | Inventarisasi Tanah Bersertifikat | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 11648800 | 44 | 22 | 22 | 30 | 1 Paket | November | Desember | Jagabaya | TPK Jagabaya
65 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pertanahan | Lelang Tanah Kas Desa | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4195400 | 50 | 45 | 5 | 10 | 1 Paket | Januari | Januari | Tata Laksana Sarta Pangripta | TPK Tata Laksana Sarta Pangripta
66 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pendidikan | Penyelenggaraan PAUD | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 41777800 | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
67 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pendidikan | Jaminan Sosial Guru PAUD | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 600000 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
68 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Kesehatan | Penyelenggaraan Posyandu | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 135012000 | 230 | 150 | 80 | 100 | 1 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
69 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Kesehatan | Pelatihan Kader Jiwa dan Pendampingan ODGJ | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 17432800 | 44 | 22 | 22 | 28 | 28 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
70 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Kesehatan | Penyuluhan Kesehatan Bumil/GSI | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 6549100 | 20 | 0 | 20 | 10 | 1 Paket | Juni | Juli | Kamituwa | TPK Kamituwa
71 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Kesehatan | Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4971200 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1 Paket | Januari | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
72 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Kesehatan | Gertak PSN | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 3205200 | 70 | 30 | 40 | 35 | 1 Paket | November | Desember | Kamituwa | TPK Kamituwa
73 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Kesehatan | BKB | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 4579200 | 40 | 0 | 40 | 20 | 1 Paket | Agustus | Agustus | Kamituwa | TPK Kamituwa
74 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rabat Beton Jalan RT 17 Bagongan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 49811100 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 Paket | Maret | April | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
75 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rabat Beton Jalan RT 13 Barongan | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 28645900 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 Paket | April | Mei | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu
76 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Kalurahan Nomporejo | 1 | Paket | 43925100 | 14 | 14 | 0 | 14 | 1 Paket | April | Mei | Ulu Ulu | TPK Ulu Ulu